| PŘEHLED INVESTIČNÍCH AKCÍ PRO ROK 2010 V REALIZACI |
| --- |
| ZPRACOVATEL | LIŠKOVÁ |
| NÁZEV INVESTIČNÍ AKCE | STAV ROZPRACOVANOSTI | STRUČNĚ O AKCI | VÝŠE FINANČNÍHO KRYTÍ PRO ROK 2010 |
| Revitalizace historického centra v Hrádku nad Nisou | Práce na stavbě provádí firma Metrostav . Práce pro firmu SVS provádí firma Integra. Metrostav předložil 5. harmonogram prací. Ke dnešnímu dni je stavba ca 20 dní ve skluzu na Horním náměstí. Stoka A je dokončena a AA je dokončena po šachtu v ulici Kostelní. Jsou prováděny průběžně přípojky k jednotlivým objektům . Je položen vodovodní řad na náměstí a prováděny přípojky. Započnou práce v ulici Kostelní a v ulici Husova pro pokládku kanalizace a vodovodu. Na ulici 1. máje práce pokračují pokládkou kanalizace a vodovodu. Ulice Žitavská a Lékárnická jsou rovněž uzavřeny a probíhá pokládka kanalizace a vodovodu. Archeologové ukončili předběžný výzkum a dále bude prováděn pouze dohled. Každé pondělí od 11 hod probíhají kontrolní dny. | Práce probíhají dle schválené PD. Byl podepsán dodatek smlouvy o dílo č.1 s firmou Metrostav, a.s. – změna DPH na 20 %. Firma Regioplan vypsala JŘBU na změnu rozsahu prací – Změna veřejného osvětlení, rozdíl mezi zadávací a realizační dokumentací, 12.5.2010 bude vyhodnoceno. Návrh bude předložen RM. | Celková cena díla 67 649 120,- Dotace 90 % 62 575 436,- Proinvestováno 753 000,- požadavek na změnu rozpočtu Archeologové etapa 965 280,- 4 800000,- |
| Čištění odpadních vod Kopaczow (PL) – Oldřichov na Hranicích (CZ) - Projektová dokumentace | Je předána PD pro územní rozhodnutí, a podán návrh na územní rozhodnutí na stavebním úřadu . Je řešeno odkanalizování obou částí obcí na české i polské straně s variantou dvou kořenových čistíren na území každého státu. | Firmou Terén Design byla předána PD odkanalizování Oldřichova na Hranicích a Kopaczówa dle SOD 30.4.2010. Probíhají jednání s polskou stranou. | Celková cena díla 618 800,- Kč Celková částka dotací ve výši 20 000 ,- euro Proinvestováno 231 000,- |
| Park podél cyklostezky Hrádek nad Nisou – ul. Žitavská | Stavba je stavebně dokončena a předána předávacím protokolem, v jarních měsících je ještě předmětem dotace údržba zeleně. Je provedeno ošetření stávajících stromů, výsadba nových stromů a keřů dle PD. Jsou vybudovány chodníky, osazeny lavičky, držáky na kola, je upraveno doskočiště v místech, kde jsou nainstalovány nové herní prvky. | V rámci dotace proběhne 3x ošetření zeleně v době vegetačního růstu. V měsíci dubnu budou osazeny odpadkové koše. | Celková cena díla 2 200 000,- Kč Celková částka dotací ve výši cca 1 699 192,- Neuznatelné náklady projektu: 248 000,- Proinvestováno 2 108 000,- |
| Úprava přechodu ulic Liberecká - Sokolská | Je zastaveno stavební řízení a přišlo záporné stanovisko Drážního úřadu. Projektant zpracoval odůvodnění a je znovu podána žádost o nové vyjádření, tak, aby mohlo být rozhodnutí vydáno MML. | Realizace bude uskutečněna v průběhu roku 2010 po obdržení stavebního povolení |  |

| PŘEHLED INVESTIČNÍCH AKCÍ ROZPRACOVANÝCH ODLOŽENÉ V ROCE 2010 |
| --- |
| ZPRACOVATEL | LIŠKOVÁ |
| NÁZEV INVESTIČNÍ AKCE | STAV ROZPRACOVANOSTI | STRUČNĚ O AKCI | VÝŠE FINANČNÍHO KRYTÍ PRO ROK 2010 |
| Autobusová čekárna . Oldřichovská ulice | Akce není připravena k realizaci | odložena | 0 |