| PŘEHLED INVESTIČNÍCH AKCÍ PRO ROK 2010 V REALIZACI |
| --- |
| ZPRACOVATEL | SUCHÁNKOVÁ |
| NÁZEV INVESTIČNÍ AKCE | STAV ROZPRACOVANOSTI | STRUČNĚ O AKCI | VÝŠE FINANČNÍHO KRYTÍ PRO ROK 2010 |
| Regenerace sídliště Pod Tratí | Vydána rozhodnutí, na základě VŘ vybrána firma SKANSKA DS, uzavřena SoD, pravidelné kontrolní dny stavby, zajištěna funkce TDI – práce probíhají s souladu s SoD a dodatků | Práce nad rámec SoD budou řešeny dodatkem č. 2, který bude projednán v RM 3. 2. 2010 (točna před čp.638,chodník u čp. 638 k sokolovně, kanalizace)- dokončení stavby z r. 2009 – dodatek schválen v RM a ZM, podepsán, akce bude dokončena 4/2010, akce stavebně dokončena | 3 800 000 Požadavek na změnu rozpočtu Dodatek č. 2 o 349 510,68 Kč bez DPH |
| Multifunkční centrum | Stavba v realizaci, VŘ vybrána firma RS Liberec, uzavřena SoD, pravidelné kontrolní dny, zajištěna funkce TDI, AD, probíhá archeologický průzkum současně se stavbou | v realizaci | 43 783 700 Prostavěno 12 387 734,48 |
| Zlatá Výšina 1. a 2. etapa | Stavba stavebně dokončena, zkolaudována 12/2009, návrh kupní smlouvy na odkup NTL projednán v RM 2.12.2009, následně v ZM, KS na odkup oboustranně podepsána (279 600,- Kč), v roce 2010 proběhne osazení přetlak.stanic pro kanalizaci mimo rámec SoD | V realizaci | 150 000 |
| PŘEHLED INVESTIČNÍCH AKCÍ PRO ROK 2010 ZAHAJOVANÉ V ROCE 2010 |
| ZPRACOVATEL | SUCHÁNKOVÁ |
| NÁZEV INVESTIČNÍ AKCE | STAV ROZPRACOVANOSTI | STRUČNĚ O AKCI | VÝŠE FINANČNÍHO KRYTÍ PRO ROK 2010 |
| Rekonstrukce fasády č.p.70 – II. etapa | Vypracována PD vč. výkazu výměr, zveřejněno VŘ na zhotovitele, termín předložení nabídek do 19. 2. 2010, vítězný uchazeč firma Horák odstoupil, VŘ zrušeno, z důvodu zajištění plynulých prací na multifunkčním centru a zajištění BOZP byla požádána firma RS o předložení nové cenové nabídky. | z důvodů zkoordinování stavebních prací s multifunkčním centrem VŘ zrušeno Firmou RS předložena nová cenová nabídka, odsouhlaseno RM, uzavřena SoD, termín dokončení 10. 9. 2010, cena 415 154,- Kč vč. DPH | 500 000 (úspora 84 846Kč) |
| Rekonstrukce čekárny čp. 225 Tovární | Vypracována PD vč. výkazu výměr, ukončeno VŘ na zhotovitele díly, provedeno vyhodnocení, předloženo do RM 3. 2. 2010, RM schváleno, vítěz RS Liberec, zahájení prací konec června 2010, ukončení 7/2010 | Uzavřena SoD. | 200 000 (vítězná nabídka 221 992 – požadavek na změnu rozpočtu) |
| MŠ Donín – zateplení, výměna oken | Stavebně akce připravena k realizaci Realizátor stavby BaF Frýdlant | Termín zahájení 1. 7. 2010 Barva fasády bude projednána se starostou. | 971 761 vč. DPH |
| MŠ Donín – solární panely | Stavebně akce připravena k realizaci Realizátor stavby ERMONT Hlinsko | Termín zahájení 1. 7. 2010 | 1 695 336 vč.DPH |
| Stadion – solární panely | Stavebně akce připravena k realizaci Realizátor stavby ERMONT Hlinsko | Termín zahájení 1. 7. 2010 | viz výše |
| Regenerace sídliště Liberecká – II. etapa | Stavebně akce připravena k realizaci | Vypsáno výběrové řízení, nabídky do 14.6.2010 |  |
| Rekonstrukce parku Dolní náměstí | Stavebně akce připravena k realizaci, vypsáno VŘ na zhotovitele, termín předložení nabídek 26. 3. 2010. VŘ ukončeno, provedeno vyhodnocení, předloženo do RM 14. 4. 2010, předloženo do ZM, vítězná firma TSML, uzavřena SoD | Stavba v realizaci, práce zahájeny Před ukončením nechat vyhotovit vývěsní skříňku pro zveřejnění historie parku | 825 000 Vysoutěžená cena 727 056,87 bez DPH 872 468,24 Kč vč. DPH |
| Rekonstrukce městského parku | Stavebně akce připravena k realizaci | Podána žádost o dotaci | 0 |
| Souběžná – Dubová vodovod, kanalizace | Příprava vypsání VŘ na projektanta, VŘ zveřejněno, ukončeno, vyhodnocení předloženo RM na 14. 4. 2010 | Vítězná firma KANSPO Kroměříž, SoD uzavřena, zahájeny práce na PD, ukončení 6/2010 | Projekty 110 000,- bez DPH 132 000,- vč. DPH |
| Penzion Beseda - PD | Vypsáno VŘ, příprava vyhodnocení - pozastaveno | Přestavba prostor v 1.NP na penzion | projekty |
| Zlatá Výšina – komunikace a IS pro 4 RD | Vypsáno VŘ na zpracovatele PD – uzávěrka VŘ 26. 3. 2010- VŘ zveřejněno, ukončeno, vyhodnocení předloženo RM na 14. 4. 2010 | Vítězná firma Nýdrle Liberec | 60 000 51 600 vč. DPH |
| IN-line dráha Kristýna | Vypsáno VŘ na zpracovatele PD – uzávěrka VŘ 26. 3. 2010 - VŘ zveřejněno, ukončeno, vyhodnocení předloženo RM na 14. 4. 2010 | Vítězná firma Nýdrle Liberec, PD vypracována, zajišťovány podklady pro územní řízení, realizace rok 2011 | 0 48 000 vč. DPH |
| Vodovod a kanalizace bezejmenné ulice u školní družiny č. p. 124 Donín | Vypsáno VŘ na zpracovatele PD – uzávěrka VŘ 26. 3. 2010 – žádný uchazeč o veřejnou zakázku, návrh do RM na zrušení VŘ | VŘ zrušeno na základě rozhodnutí RM | 0 |
| Oprava střechy nad bytem domovníka, SLOVAN č. p. 333 | Vypsáno VŘ na zpracovatele PD – uzávěrka VŘ 26. 3. 2010 - VŘ zveřejněno, ukončeno, vyhodnocení předloženo RM na 14. 4. 2010 | Vítězná firma Michal Reichl, stavba dokončena, proběhne předání a převzetí | 0 144 639,88 vč. DPH Zajistit převod fin |

| PŘEHLED INVESTIČNÍCH AKCÍ ROZPRACOVANÝCH ODLOŽENÉ V ROCE 2010 |
| --- |
| ZPRACOVATEL | SUCHÁNKOVÁ |
| NÁZEV INVESTIČNÍ AKCE | STAV ROZPRACOVANOSTI | STRUČNĚ O AKCI | VÝŠE FINANČNÍHO KRYTÍ PRO ROK 2010 |
| Rekonstrukce parku Oldřichov | Stavebně akce připravena k realizaci | Podána žádost o dotaci | 0 |
| Zateplení, okna DPS Žitavská | Stavebně akce připravena k realizaci | Podána žádost o dotaci | 0 |
| MŠ Liberecká zateplení | Stavebně akce připravena k realizaci | Podána žádost o dotaci | 0 |
| MŠ Liberecká solární panely | Stavebně akce připravena k realizaci | Podána žádost o dotaci | 0 |
| Dobývací prostor Cihelna | Likvidace dobývacího prostoru – změna využití pozemků zařazena ve 12. změně ÚP, stavební úřad zajišťuje změnu odvodů za trvalé odnětí ZPF, předpoklad 4/2010 | rozpracováno | 0 |
| Bytový dům Oldřichov čp. 130 | zajištěny veškeré podklady pro stavební řízení, stavba povolena, odloženo není finanční krytí | Rozpracováno Předpoklad r. 2011 | 0 |
| Odkanalizování Donín | Zpracována studie, zajištěna vyjádření veřejnoprávních orgánů, není zajištěno finanční krytí, zpracována dokumentace pro územní řízení | Rozpracováno | 0 |
| Dubová – kanalizace | zajištěna PD | Rozpracováno | 0 |
| Václavice – vodovod 2. etapa | Rozpracováno, zajištěna PD | Rozpracováno | 0 |

Vypracoval :  Suchánková, 23. 6. 2010