## Prehled projektu
|  | Aktualizace provedena ke dni: | 2010-04-06
A
Č. |  | Pracovní název projektu | Program | T. podání | T. ukončení | Celkem projekt | Dotace | Vlastní zdroje | Stavební část | Ostatní náklady | Stav | Poznámka | Admin. řízení | Fin. řízení | Odborné řízení | Ext. Řízení | kontrola
1 | Projekty financované převážně z fondů EU | Zatepleni MS Liberecká | OPZP | 2008-01-30 | [6 empty] | zamítnuto | [5 empty] | 0
2 |  | Zatepleni ZS T.G. Masaryka | OPZP | 2008-01-30 | [6 empty] | zamítnuto | [5 empty] | 0
3 |  | Revitalizace horního namestí | ROP | 2008-03 | [6 empty] | zamítnuto | [5 empty] | 0
4 |  | MFC Trojzemí - Stavba | OPPS CZ-PL Cíl 3 | 2008-03-14 | 09/2010 | 44783700 | 40305330 | 4478370 | 39641050 | 5142650 | realizace | 25 CZK / EUR | Timulák | Solnařová | Suchánková | R. Cermanová | 44783700
5 |  | ERN Policie MP | OPPS CZ-PL Cíl 3 | 2008-03-17 | [6 empty] | zamítnuto | [5 empty] | 0
6 |  | ERN Hasici | OPPS CZ-PL Cíl3 | 2008-03-17 | [6 empty] | zamítnuto | [5 empty] | 0
7 |  | Vodovod a kanalizace 2008 | OPZP | 2008-04 | [6 empty] | zamítnuto | [5 empty] | 0
8 |  | Silnice Hradek - Bogatynia - Heřmanice | OPPS CZ-PL Cíl 3 | 2008-04-29 | 05/2010 | 25611895 | 23050705.5 | 2561189.5 | 23797795 | 1814100 | realizace | 25 CZK / EUR | Timulák | Solnařová | Lišková | Euroregion Nisa | 25611895
9 |  | Společnou cestou Trojzemím | FMP CZ-PL | 2008-06-06 | 12/2009 | 707000 | 600950 | 106050 |  |  | ZVA odesl. | 25 CZK / EUR | Válková | Solnařová | H. Zimmermannová | H. Zimmermannová | 707000
10 |  | Turistické a multimediální DVD | FMP CZ-PL | 2008-06-10 | [6 empty] | zamítnuto | [5 empty] | 0
11 |  | Klub Mládeže | OPVK GG_LK | 2008-06-26 | [6 empty] | zamítnuto | [5 empty] | 0
12 |  | Hasiči - Spoluprace Hradek - Zittau | OPPS CZ-D Cíl3 | 2008-09 | 12/2011 | 11436500 | 10292850 | 1143650 |  |  | realizace | 25 CZK / EUR | Válková | Solnařová | Mottl |  | 11436500
13 |  | MFC Trojzemí - Koncepce muzeum | OPPS CZ-D Cíl3 | 2008-09-10 | 01/2011 | 7967500 | 7170750 | 796750 |  |  | realizace | 25 CZK / EUR | Válková | Solnařová | H. Zimmermanová | Regioplan | 7967500
14 |  | Společná péče o seniory - DPS | OPPS CZ-D Cíl3 | 2008-09-10 | 12/2011 | [5 empty] | zastaveno | 25 CZK / EUR | Timulák | Solnařová | Bohata | Regioplan | 0
15 |  | Alej Uhelná | OPZP | 2008-11 | 12/2010 | 699160 | 629244 | 69916 | 632160 | 67000 | realizace |  | Timulák | Solnařová | Olša | L. Lánský | 699160
16 |  | Park v Žitavské ulici | OPZP | 2008-11 | 12/2010 | 2180113 | 1962102 | 218011 | 1995113 | 185000 | realizace |  | Timulák | Solnařová | Lišková | L. Lánský | 2180113
17 |  | Revitalizace horního namestí | ROP | 2008-11 | 09/2010 | 67649120 | 62575436 | 5073684 | 66457720 | 1191400 | realizace |  | Timulák | Solnařová | Lišková | Regioplan | 67649120
18 |  | ERN Policie MP | OPPS CZ-PL Cíl 3 | 2008-11 | [6 empty] | zamítnuto |  | Timulák | Solnařová | Weiss |  | 0
19 |  | Spolup. při vytv. plánů rozvoje nem. dopravy | OPPS CZ-PL Cíl 3 | 2008-11 | 10/2009 | 349979.5 | 297482.5 | 52497 |  |  | ZVA odesl. | 25 CZK / EUR | Timulák | Solnařová | Bohata | SOLK - Hnazlíček | 349979.5
20 |  | Společný sekretariát Svazku měst | OPPS CZ-D Cíl3 | 2008-09 | 12/2011 | 4500000 | 4050000 | 450000 |  |  | realizace | 25 CZK / EUR | Válková | Solnařová | H. Zimmermannová | H. Zimmermannová | 4500000
X |  | CELKEM |  |  |  | 165884967.5 | 150934850 | 14950117.5 | 132523838 | 8400150 | [6 empty] | 165884967.5
B
Č. |  | Pracovní název projektu | Program | T. podání | T. ukončení | Celkem projekt | Dotace | Vlastní zdroje | Stavební část | Ostatní náklady | Stav projektu | Poznámka | Admin. řízení | Fin. řízení | Odborné řízení | Ext. Řízení | kontrola
1 | Projekty financované ze státního nebo krajského rozpočtu | Socha sv. vavřince | LK - GF | 2008-01 | [6 empty] | zamítnuto | [5 empty] | 0
2 |  | Ochranné prostředky Hasiči | LK - FPO | 2008-02 | 11/2008 | 85175 | 51105 | 34070 |  |  | ukončeno |  | Válková | Solnařová | Mottl |  | 85175
3 |  | Technické prostředky Hasiči | LK - FPO | 2008-02 | [6 empty] | zamítnuto | [5 empty] | 0
4 |  | Oplocení areálu Kristýna | LK - program Rady LK | 2008-02 | 12/2008 | 50000 | 50000 | 0 | 50000 | 0 | ukončeno |  | Válková | Solnařová | Kopecký |  | 50000
5 |  | ŠJ Ventily a gastrozařízení | LK - program Rady LK | 2008-02 | 10/2008 | 3403667 | 3000000 | 403667 | 3403667 | 0 | ukončeno |  | Válková | Solnařová | Sedmidubský |  | 3403667
6 |  | Víceúčelové hřiště - Dolní Sedlo | LK - program Rady LK | 2008-02 | 12/2008 | 1300000 | 1000000 | 300000 | 1300000 | 0 | ukončeno |  | Válková | Solnařová | Suchánková |  | 1300000
7 |  | Regenerace Sídliště Liberecká | CR MMR | 2008-03-31 | 11/2009 | 6511000 | 4000000 | 2511000 | 6310000 | 201000 | ZVA odesl. |  | Timulák | Solnařová | Suchánková |  | 6511000
8 |  | Regenerace Sídliště Pod tratí | CR MMR | 2008-03-31 | [6 empty] | zamítnuto | [5 empty] | 0
9 |  | Zateplení ZŠ TGM | CR MF | 2008-05-30 | 12/2009 | 23266000 | 19776000 | 3490000 | 21775000 | 1491000 | podaný | výsl. Neznámý | Timulák | Solnařová | Bohata |  | 23266000
10 |  | Hasiči - CAS 32 na 2009 | CR MV | 2008-07 | 12/2009 | [5 empty] | zamítnuto |  | Válková | Solnařová | Mottl |  | 0
11 |  | Využití odpadního tepla MŠ Liberecká | LK - GF 22 | 2008-07-14 | [6 empty] | zamítnuto | [5 empty] | 0
12 |  | Využití odpadního tepla MŠ Liberecká | LK - program Rady LK | 2008-09 | 11/2009 | 551155 | 300000 | 251155 | 551155 | 0 | ukončeno |  | Válková | Solnařová | Sedmidubský |  | 551155
13 |  | xxxxx | [14 empty] | 0
14 |  | xxxxx | [14 empty] | 0
15 |  | xxxxx | [14 empty] | 0
X |  | CELKEM |  |  |  | 35166997 | 28177105 | 6989892 | 33389822 | 1692000 | [6 empty] | 35166997
C
Č. |  | Pracovní název projektu | Program | T. podání | T. ukončení | Celkem projekt | Dotace | Vlastní zdroje | Stavební část | Ostatní náklady | Stav Projektu | Poznámka | Admin. řízení | Fin. řízení | Odborné řízení | Ext. Řízení | kontrola
1 | Projekty - ostatní financování | Hrádecké parky | Nadace Proměny | 2008-06-12 | [6 empty] | zamítnuto | [5 empty] | 0
2 |  | Rek. chodníku - Liberecká ul. | MAS Podještědí | 2008-09-26 | 04/2010 | 505000 | 454500 | 50500 | 485000 | 20000 | ZVA ! |  | Timulák | Solnařová | Lišková |  | 505000
3 |  | Infrastrukt. mikroregionu - man. plochy | Mikroregion H - CH | 2008-10 | 12/2009 | 290264.15 | 200000 | 90264.15 | 290264.15 | 0 | ZVA odesl. |  | Timulák | Solnařová | Olša |  | 290264.15
4 |  | xxxxx | [14 empty] | 0
5 |  | xxxxx | [14 empty] | 0
X |  | CELKEM |  |  |  | 795264.15 | 654500 | 140764.15 | 775264.15 | 20000 | [6 empty] | 795264.15
Poznámky:
Finanční přehled
[6 empty] | Celkem projekty | Dotace | Vlastní zdroje
[6 empty] | 201847228.65 | 179766455 | 22080773.65 | projekty celkem
[6 empty] | 23266000 | 19776000 | 3490000 | projekty v přípravě, podané, administrace
[6 empty] | 178581228.65 | 159990455 | 18590773.65 | projekty v realizaci, ukončené
projekty zamítnuté
Stavy projektů:
|  | příprava | : projekt je ve fázi přípravy záměru a k podání žádosti o dotaci
|  | podaný | : projekt je ve fázi podané žádosti, kdy je kontrolována formální stránka žádosti v souladu s požadavky dotace
|  | administrace | : projekt je ve fázi podané žádosti, kdy je kontrolován administrativni soulad a jsou doplňovány další dokumenty
|  | doporučen | : projekt je ve fázi, kdy je doporučen k financování a jsou doplňovány potřebné podklady k uzavření Smlouvy nebo Rozhodnutí o dotaci
|  | rozhodnutí /smlouva | : projekt je ve fázi, kdy je vydáno Rozhodnutí nebo uzavřena smlouva o poskytnutí dotace (vlastní schválení podpory)
|  | realizace | : projekt je ve fázi, kdy je po schváleni podpory realizovan
|  | ZVA (závěrečné vyhodnocení akce) | : projekt je ve fázi,kdy je po realizaci prováděno závěrečné vyhodnocení projektu a konečné přidělení dotace (pozn.: označení symbolem ! Znamená, že ZVA je v přípravě nebo vlastní realizaci)
|  | ukončeno | : projekt je ve fázi,kdy je po realizaci prováděno závěrečné vyhodnocení projektu a projekt je ukončen
|  | zamítnuto | : projekt je ve fázi, kdy je nebyl doporučen k financování a bylo zamítnuto jeho financování