## Prehled projektu
|  | Aktualizace provedena ke dni: | 2010-04-06
A
Č. |  | Pracovní název projektu | Program | T. podání | T. ukončení | Celkem projekt | Dotace | Vlastní zdroje | Stavební část | Ostatní náklady | Stav | Poznámka | Admin. řízení | Fin. řízení | Odborné řízení | Ext. Řízení | kontrola
1 | Projekty financované převážně z fondů EU | CzechPOINT | IOP | 2009-03 | 06/2009 | 68540 | 58259 | 10281 |  |  | ZVA odesl. | ZM - 25.02.2009 | Timulák | Solnařová | Navrátil, Grim |  | 68540
2 |  | Kořenová čístírna Oldřichov | FMP CZ-PL | 2009-04 | 04/2010 | 812500 | 690625 | 121875 |  |  | realizace | ZM - 22.04.2009 | Timulák | Solnařová | Lišková | Cermanová | 812500
3 |  | Most Trojzemí | OPPS CZ-D | 2009-04 | 05/2010 | 312500 | 265625 | 46875 |  |  | realizace | ZM - 25.02.2009 | Válková | Solnařová | Zimmermanová | Zimmermanová | 312500
4 |  | Solar MS a hriste Donin | OPZP | 2009-06 | 05/2010 | 1855686 | 1534955 | 320731 |  |  | rozhodnutí | ZM - 23.09.2009 | Timulák | Solnařová | Bohata |  | 1855686
5 |  | Solar MS Lib a DPS Zit | OPZP | 2009-06 | 05/2010 | 1347247 | 1079214 | 268033 |  |  | rozhodnutí | ZM - 23.09.2009 | Timulák | Solnařová | Suchánková |  | 1347247
6 |  | Zatepleni MS Donin | OPZP | 2009-09 | 09/2010 | 936620 | 755002 | 181618 |  |  | rozhodnutí | ZM - 23.09.2009 | Timulák | Solnařová | Bohata |  | 936620
7 |  | Zatepleni MS Liberecká | OPZP | 2009-09 | 09/2010 | 1423011 | 1280710 | 142301 |  |  | rozhodnutí | ZM - 23.09.2009 | Timulák | Solnařová | Suchánková |  | 1423011
8 |  | Zatepleni DPS Žitavská | OPZP | 2009-09 | 09/2010 | 1513680 | 1362312 | 151368 |  |  | podaný | ZM - 23.09.2009 | Timulák | Solnařová | Suchánková |  | 1513680
9 |  | Společný život v Trojzemí | FMP CZ-D | 2009-08 | 10/2010 | 429400 | 350625 | 78775 |  |  | realizace | ZM - 23.09.2009 | Válková | Solnařová | Zimmermanová | Zimmermanová | 429400
10 |  | Stromy v Trojzemí - Alej Žitavská | FMP CZ-D | 2009-08 | 05/2010 | 448229 | 380994.75 | 67234.5 |  |  | realizace | ZM - 23.09.2009 | Timulák | Solnařová | Bačkovská | Cermanová | 448229.25
11 |  | Komunitní plán soc. služeb | OPLZZ | 2009-08 | 01/2012 | 3242876 | 3242876 | 0 |  |  | zamítnuto | ZM - 23.09.2009 | Timulák | Solnařová | Grim | Tima LBC | 3242876
12 |  | Rek. parku Oldřichov na Hran. | OPŽP | 2009-12 |  | 1059820 | 953838 | 105982 |  |  | administrace | ZM - 21.09.2009 | Timulák | Solnařová | Bohata |  | 1059820
13 |  | Měst. park - rek. p. v ul. Gen. Svobody | OPŽP | 2009-12 |  | 3669317 | 3302385 | 366932 |  |  | administrace | ZM - 25.11.2009 | Timulák | Solnařová | Suchánková |  | 3669317
14 | [16 empty] | 0
15 | [16 empty] | 0
16 | [16 empty] | 0
17 | [16 empty] | 0
18 | [16 empty] | 0
19 | [16 empty] | 0
20 | [16 empty] | 0
X |  | CELKEM |  |  |  | 17119426 | 15257420.75 | 1862005.5 | 0 | 0 | [6 empty] | 17119426.25
B
Č. |  | Pracovní název projektu | Program | T. podání | T. ukončení | Celkem projekt | Dotace | Vlastní zdroje | Stavební část | Ostatní náklady | Stav projektu | Poznámka | Admin. řízení | Fin. řízení | Odborné řízení | Ext. Řízení | kontrola
1 | Projekty financované ze státního nebo krajského rozpočtu | PD Liberecká ulice | LK - GF | 2009-02-16 | 10/2009 | 75000 | 60000 | 15000 |  |  | ZVA odesl. | ZM - 25.02.2009 | Válková | Solnařová | Bohata |  | 75000
2 |  | Hasiči - nákup čerpadla | LK - FPO | 2009-02-26 | 11/2009 | 105000 | 63000 | 42000 |  |  | ZVA odesl. | ZM - 25.03.2009 | Válková | Solnařová | Mottl |  | 105000
3 |  | Hasiči - ochranné prostředky | LK - FPO | 2009-02-26 | 11/2009 | 84000 | 50400 | 33600 |  |  | ZVA odesl. | ZM - 25.03.2009 | Válková | Solnařová | Mottl |  | 84000
4 |  | Hasiči - technické prostředky | LK - FPO | 2009-02-26 | 11/2009 | 122000 | 73200 | 48800 |  |  | ZVA odesl. | ZM - 25.03.2009 | Válková | Solnařová | Mottl |  | 122000
5 |  | RPS Sídliště pod Tratí | CR MMR | 2009-03-04 | 04/2010 | 8014000 | 3754000 | 4260000 | 7514000 | 500000 | realizace | ZM - 25.02.2009 | Timulák | Solnařová | Suchánková |  | 8014000
6 |  | Park na Dolním Náměstí | LK - DIA | 2009-03-04 | 06/2010 | 1758298 | 1000000 | 758298 | 1508398 | 249900 | podaný | výsl. neznámý | Válková | Solnařová | Lišková |  | 1758298
7 |  | Cyklostezka Děl. Dům - Luční | CR SFDI | 2009-03-10 | 12/2009 | 4018000 | 2820000 | 1198000 | 4018000 | 0 | ZVA ! | ZM - 25.02.2009 | Timulák | Solnařová | Bohata |  | 4018000
8 |  | Knihovna - změna software na Clavius | CR MK | 2009-04 | 01/2010 | 145656 | 100000 | 45656 |  |  | ZVA odesl. | ZM - 28.01.2009 | Válková | Solnařová | Vodhánělová |  | 145656
9 |  | Bioodpady - kompostéry | LK - GF | 2009-04-30 | 11/2009 | 40770 | 28539 | 12231 |  |  | ZVA odesl. | ZM - 20.05.2009 | Válková | Solnařová | Bačkovská |  | 40770
10 |  | Analýza rizik - Kortan | LK - DIA | 2009-11 | 03/2010 | 175000 | 135000 | 40000 |  |  | ZVA odesl. | ZM - 23.09.2009 | Válková | Solnařová | Neuwirth |  | 175000
11 |  | Divadelní podzim 2009 | LK GF | 2009-03-20 | 11/2009 | 90000 | 40000 | 50000 |  |  | zamítnuto |  | Válková | Solnařová |  |  | 90000
12 |  | Rekonstrukce MŠ Liberecká | LK - DIA | 2009-03-04 | 11/2009 | 3000000 | 3000000 | 0 |  |  | podaný | výsl. neznámý | Timulák | Solnařová | Bohata |  | 3000000
13 |  | Cyklostezka Děl. Dům - Luční (II) | LK GF-26 | 2009-11 | 01/2010 | 3014742 | 1000000 | 2014742 |  |  | zamítnuto |  | Timulák | Solnařová | Bohata |  | 3014742
14 |  | Rekonstrukce mostu "U Nývltů" | LK - DIA | 2009-11 | 07/2010 | 2866000 | 2000000 | 866000 |  |  | podaný | výsl. neznámý | Timulák | Solnařová | Bačkovská |  | 2866000
15 | [16 empty] | 0
X |  | CELKEM |  |  |  | 23508466 | 14124139 | 9384327 | 13040398 | 749900 | [6 empty] | 23508466
C
Č. |  | Pracovní název projektu | Program | T. podání | T. ukončení | Celkem projekt | Dotace | Vlastní zdroje | Stavební část | Ostatní náklady | Stav Projektu | Poznámka | Admin. řízení | Fin. řízení | Odborné řízení | Ext. Řízení | kontrola
1 | Projekty - ostatní financování | Rek. parku na Dolním náměstí | MAS Poještědí | 2009-02-17 | 06/2010 | 825000 | 742500 | 82500 | 801000 | 24000 | realizace | ZM -25.02.2009 | Timulák | Solnařová | Lišková |  | 825000
2 | [16 empty] | 0
3 | [16 empty] | 0
4 | [16 empty] | 0
5 | [16 empty] | 0
X |  | CELKEM |  |  |  | 825000 | 742500 | 82500 | 801000 | 24000 | [6 empty] | 825000
Poznámky:
Finanční přehled
[6 empty] | Celkem projekty | Dotace | Vlastní zdroje
[6 empty] | 41452892 | 30124059.75 | 11328832.5 | projekty celkem
[6 empty] | 13867115 | 11618535 | 2248580 | projekty v přípravě, podané, administrace
[6 empty] | 21238159 | 14222648.75 | 7015510.5 | projekty v realizaci, ukončené
[6 empty] | 6347618 | 4282876 | 2064742 | projekty zamítnuté
Stavy projektů:
|  | příprava | : projekt je ve fázi přípravy záměru a k podání žádosti o dotaci
|  | podaný | : projekt je ve fázi podané žádosti, kdy je kontrolována formální stránka žádosti v souladu s požadavky dotace
|  | administrace | : projekt je ve fázi podané žádosti, kdy je kontrolován administrativni soulad a jsou doplňovány další dokumenty
|  | doporučen | : projekt je ve fázi, kdy je doporučen k financování a jsou doplňovány potřebné podklady k uzavření Smlouvy nebo Rozhodnutí o dotaci
|  | rozhodnutí /smlouva | : projekt je ve fázi, kdy je vydáno Rozhodnutí nebo uzavřena smlouva o poskytnutí dotace (vlastní schválení podpory)
|  | realizace | : projekt je ve fázi, kdy je po schváleni podpory realizovan
|  | ZVA (závěrečné vyhodnocení akce) | : projekt je ve fázi,kdy je po realizaci prováděno závěrečné vyhodnocení projektu a konečné přidělení dotace (pozn.: označení symbolem ! Znamená, že ZVA je v přípravě nebo vlastní realizaci)
|  | ukončeno | : projekt je ve fázi,kdy je po realizaci prováděno závěrečné vyhodnocení projektu a projekt je ukončen
|  | zamítnuto | : projekt je ve fázi, kdy je nebyl doporučen k financování a bylo zamítnuto jeho financování